## 정보
이 GANTT 차트에 대한 정보
이 Gantt 차트 서식 파일을 사용하여 프로젝트를 시각화하고 추적하세요. 시작하려면 중요 시점 설명 섹션에서 실행 중인 작업을 입력한 다음 각 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다. 데이터가 자동으로 업데이트되며 새 작업을 쉽게 삽입하거나 스크롤 막대를 사용하여 시간 표시줄을 스크롤할 수 있습니다.
• 진행률을 사용하여 백분율 숫자를 추가해서 완료한 프로젝트의 수를 추가합니다. • 시작 날짜에 프로젝트를 시작한 날짜를 추가합니다. • 일수 필드에 프로젝트를 완료하는 데 필요한 일수를 입력하여 계산을 완료합니다.

## 녹색
프로젝트 제목
회사 이름
프로젝트 리더
프로젝트 시작 날짜: | 2023-04-06 | [10 empty] | 스크롤 증분: | [5 empty] | 0
중요 시점 표식: | 1 | 1 |  |  | 4월 | [27 empty] | 5월
 | time axis 2023-04-06 to 2023-05-31
중요 시점 설명 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 요일 | time axis 2023-04-06 to 2023-05-31
앱 기획
UI 설계 |  | 진행중 | 2023-03-20 | 14
기획서 작성 |  | 진행중 | 2023-03-20 | 30
화면설계
UI 뼈대 설계 |  |  | 2023-04-16 | 7
디자인 작업 |  |  | 2023-04-21 | 5
리팩토링 |  |  | 2023-04-23 | 4
백엔드
서버 설계 |  |  | 2023-04-27 | 7
데이터 베이스 설계 |  |  | 2023-05-03 | 7
테스팅 및 배포
배포 환경에서 테스트 |  |  | 2023-05-11 | 5
배포 |  |  | 2023-05-16 | 5
데이터를 추가하려면 이 행 위에 새 행을 삽입

## 파랑
프로젝트 제목
회사 이름
프로젝트 리더
프로젝트 시작 날짜: | 2023-04-06 | [10 empty] | 스크롤 증분: | [5 empty] | 13
중요 시점 표식: | 1 | 1 |  |  | 4월 | [13 empty] | 5월 | [34 empty] | 6월
 | time axis 2023-04-19 to 2023-06-13
중요 시점 설명 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 요일 | time axis 2023-04-19 to 2023-06-13
제목 1
작업 1 |  | 25% | 2023-04-06 | 3
작업 2 |  |  | 2023-04-11 | 1
작업 3 |  | 50% | 2023-04-03 | 10
작업 4 |  |  | 2023-04-26 | 1 | bar: 2023-04-26
작업 5 |  | 10% | 2023-04-12 | 6
제목 2
작업 1 |  | 60% | 2023-04-12 | 13
작업 2 |  | 50% | 2023-04-13 | 9
작업 3 |  | 33% | 2023-04-21 | 11
작업 4 |  |  | 2023-04-30 | 1 | bar: 2023-04-30
작업 5 |  |  | 2023-05-01 | 24
제목 3
작업 1 |  |  | 2023-04-21 | 4
작업 2 |  |  | 2023-04-25 | 14
작업 3 |  |  | 2023-05-11 | 6
작업 4 |  |  | 2023-05-24 | 3
작업 5 |  |  | 2023-05-16 | 19
제목 4
작업 1 |  |  | 2023-05-13 | 15
작업 2 |  |  | 2023-05-05 | 5
작업 3 |  |  | 2023-06-25 | 5
작업 4
작업 5
데이터를 추가하려면 이 행 위에 새 행을 삽입

## 자주
프로젝트 제목
회사 이름
프로젝트 리더
프로젝트 시작 날짜: | 2023-04-06 | [10 empty] | 스크롤 증분: | [5 empty] | 13
중요 시점 표식: | 1 | 1 |  |  | 4월 | [13 empty] | 5월 | [34 empty] | 6월
 | time axis 2023-04-19 to 2023-06-13
중요 시점 설명 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 요일 | time axis 2023-04-19 to 2023-06-13
제목 1
작업 1 |  | 25% | 2023-04-06 | 3
작업 2 |  |  | 2023-04-11 | 1
작업 3 |  | 50% | 2023-04-03 | 10
작업 4 |  |  | 2023-04-26 | 1 | bar: 2023-04-26
작업 5 |  | 10% | 2023-04-12 | 6
제목 2
작업 1 |  | 60% | 2023-04-12 | 13
작업 2 |  | 50% | 2023-04-13 | 9
작업 3 |  | 33% | 2023-04-21 | 11
작업 4 |  |  | 2023-04-30 | 1 | bar: 2023-04-30
작업 5 |  |  | 2023-05-01 | 24
제목 3
작업 1 |  |  | 2023-04-21 | 4
작업 2 |  |  | 2023-04-25 | 14
작업 3 |  |  | 2023-05-11 | 6
작업 4 |  |  | 2023-05-24 | 3
작업 5 |  |  | 2023-05-16 | 19
제목 4
작업 1 |  |  | 2023-05-13 | 15
작업 2 |  |  | 2023-05-05 | 5
작업 3 |  |  | 2023-06-25 | 5
작업 4
작업 5
데이터를 추가하려면 이 행 위에 새 행을 삽입